## Slide 1: Välkommen! Informationsmöte inför stamrenovering Gluntensväg 4

## Slide 2: Dagordning
Presentation och introduktion
Information om renovering
Tidplan
Störningar
Tid för frågor och synpunkter
Efter mötet stannar vi kvar för personliga frågor

## Slide 3: Vi finns här i dag
Johan Eriksson, kvartersvärd, Bostaden
Anna Unga, ombyggnadssamordnare, Bostaden
Anna Stangenberg, service & reparationschef, Bostaden
Åke Persson, områdeschef, Bostaden
Inger Tunell, byggprojektledare, Bostaden
Oscar Gustafsson, platschef, Peab
Tomas Oskarsson Mäki, arbetsledare, Peab
Joakim Ögren, arbetsledare, Dekon

## Slide 4: Vad gör vi
Stamrenovering i badrum
  Målat tak
  Ny golvmatta
  Ny plastmatta i duschplats, målad väv på övriga väggdelar
  Ny toalett, tvättställ
  Nya blandare
  Nya krokar, toalettpappershållare, skåp med mera.
Kök
  Ny blandare
  Vattensäkring diskbänkskåp
  Tvättstuga
  Väggar målas
  Plastgolv
  Nya placering på maskiner
  Delvis nya maskiner
Notes: Prata om tvättmaskinernas icke vara

## Slide 5: Asbest
Asbest har som byggnadsmaterial många goda egenskaper så som brand, hållfasthet, värme, ljud.

## Slide 6: Asbest
Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inbyggt det är först när materialet bearbetas som fibrerna frigörs och bildar ett damm som vid inandning kan komma in i kroppens luftvägar.
I många länder finns ett omfattande regelverk som reglerar hur asbestsanering ska ske. I Sverige ska arbeten för sanering/rivning/borttagande av asbest bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

## Slide 7: Vart har vi hittat Asbest
Under plastmattan finns det i dom flesta lägenheterna i
Klinker och kakelfogarna
Under övergjutningen
Golvvinkeln bakom kakel/klinker
Inne i väggen bakom badkaren

## Slide 8: Plan 1-4
Notes: Asbetssanering ca 5 arbetsdagar OBS öppen köksdörr TA bort grejer i hall-v-rum DOM som ska evakueras kontaktas av oss
Eluttag måste användas i lgh, stammar sitter ihop, HN ej måste ni vara hemma

## Slide 9: Plan 5-7

## Slide 10: Tidplan för renoveringarna
  Planeringsarbeten pågår vilket inkluderar besök och provtagning i huset
  Slutet på december början på januari påbörjas iordningställande av provisorisk dusch och toalett i huset
  V 2 beräknas arbetena i dom 1a lägenheterna att påbörjas
  Badrumsrenoveringen pågår cirka 8 veckor i varje lägenhet, med reservation för uttorkning.
  Arbetet i huset tar drygt 5 månader inklusive tvättstugan
Notes: Ljudinventering
Ambitionen är så här PEAB lappar berätta om dom

## Slide 11: Hur påverkas jag som hyresgäst?
  Störande ljud vardagar 7–17.
  Damm
  Inget badrummet preliminärt i 8 veckor
  Vatten och avlopp kommer att fungera i kök (och små toaletterna) med undantag för kortare avstängningar.
  Du måste plocka undan dina saker i hall och badrum och förvara dom i lägenheten
  Flera yrkesgrupper kommer att jobba i din lägenhet
  Arbeten i trapphus, källare och gårdsplan innebär begränsad tillgång till gården pga. materialupplag, bodar, containrar mm.
  Avstängningar av vatten, avlopp och el, kommer att ske.
  Vissa förråd och garage berörs
  Ökad trafik på området
Notes: Saker med affektionsvärde
Plocka undan !!! VISSA dagar händer inget.

## Slide 12: Åtgärder för att underlätta för dig
  Provisoriska toaletter vid tvättstugan
  Provisorisk dusch med ingång från tvättstugan samt i källaren på Gluntens väg 2
  Inplastning vid behov av garderober och dörröppningar i lägenheten
  Ökad städning i trapphus
  Har du egna specifika behov tveka inte att höra av dig till ombyggnadssamordnaren.

## Slide 13: Hyresreduktion under renovering
Hyresreduktionen kommer att betalas ut i efterhand efter att renoveringen är besiktad och klar.
Vi som fastighetsägare är skyldiga att underhålla fastigheterna och du som hyresgäst är skyldig att medverka till planerat underhåll.
Notes: Neka huvudnyckel måste ni vara hemma, håll er uppdaterade, svara i telefonen när vi ringer och ring upp

## Slide 14: Information till dig
Tidigare informationsmöten, informationer i brevlåda samt hyresgästgodkännande
Dagens möte med utsedd entreprenör, uppföljande info i brevlådan.
Information i brevlåda och på anslagstavlor
www.bostaden.umea.se/nyheter/renoveringar-aktuella

## Slide 15
Byggprojektledare
Inger Tunell
Telefon: 070-344 37 03
Mejl: inger.tunell@bostaden.umea.se
Platschef Peab
Oscar Gustafsson
Tel 073-3371461
Mejl: Oscar.Gustafsson@peab.se
Arbetsledare Peab
Tomas Oskarsson Mäki
Tel 072-5337671
Mejl:Tomas.OskarssonMaki@peab.se
Hemsida: www.bostaden.umea.se/nyheter/renoveringar-aktuella
Kvartersvärd Bostaden
Johan Eriksson
Telefon: 090-177751
Mejl: johan.eriksson@bostaden.umea.se
Ombyggnadsvärd
Anna Unga
Telefon: 090-177512
Mejl: anna.unga@bostaden.umea.se
Information och kontakt

## Slide 16
Övriga Entreprenörer som kommer att arbeta i renoveringen är:
Flera entreprenörer kan tillkomma under arbetets gång

## Slide 17
Har du frågor?

## Slide 18
Tack för att du lyssnade!